Утвержден постановлением

Администрации Октябрьского сельсовета

Рыльского района от 19.04.2023г №35

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о реализации муниципальной программы **«Пожарная безопасность и защита населения и территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы и на период до 2023 года»** за 2022 год

**I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Октябрьского сельсовета Рыльского района от 23.12.2021г № 16 «О бюджете Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «**Пожарная безопасность и защита населения и территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы и на период до 2023 года**» в 2021 году предусмотрено из бюджета сельского поселения– 27,7 тыс. рублей, (в т.ч. межбюджетные трансферты на осуществление части переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по решению вопросов местного значения- 1,1 тыс.рублей)

Кассовые расходы составили 27,7 тыс. рублей.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источникифинансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год(тыс. рублей) | Кассовый расход(тыс. рублей) | Процентисполнения(гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 27,7 | 27,7 | 100 |
| Всего | **27,7** | **27,7** | **100** |

**2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация муниципальной программы «**Пожарная безопасность и защита населения и территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы и на период до 2023 года**» (далее муниципальная программа) направлена на решение одного из важных вопросов местного значения - организацию и осуществление мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Целью муниципальной программы является минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Причины возникновения пожаров:

- повышенной пожароопасность в летние месяцы, в связи с чем высыхание травяного покрова, увеличение случаем возгорания сухой растительности;

- неосторожное обращение с огнем лиц, злоупотребляющих алкоголем;

 - неисправность электропроводки;

 -нежелание населения прогнозировать последствия своих действий при обращении с огнем;

 - отсутствие заботы о природе и экологии.

 В целях предотвращения возникновения пожаров, гибели людей и уничтожения материальных ценностей, обеспечения пожарной безопасности на территории Октябрьского сельсовета постановлениями Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района от 24.06.2021 №47 был введен особый противопожарный режим.

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 **«Обеспечение пожарной безопасности на территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области»**

Основное мероприятие: Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования

Данное мероприятие предусматривало:

* Обеспечение деятельности и поддержание высокой готовности сил и средств ГО к действиям по предназначению;
* Поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения;

Основное мероприятие:

1.Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

2. Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

3. Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения

Данное мероприятие предусматривало:

* Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров;
* Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях, бытовых и природных пожарах, при нахождении на водных объектах и действиям по сигналам оповещения.

Были проведены следующие программные мероприятия:

- произведена опашка территории Октябрьского сельсовета Рыльского района;

- производилось постоянное патрулирование территорий поселения в пожароопасный период.

 В результате реализации данного мероприятия снизилось количество пожаров в частном секторе, в том числе из-за проведения ежемесячных сходов с гражданами, а также увеличением количества профилактических мероприятий.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 2.

 **Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель   | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполне-ния мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма 1** **«Обеспечение пожарной безопасности на территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области»**  |  |  |
| 1.1  | Основное мероприятие: *Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования* | Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района | Участие в ликвидации ландшафтных пожаров; обновлены опашки границ населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости или в лесной зоне, территории между лесным массивом и объектом с целью создания заградительной (защитной) полосы шириной не менее 4 метров;произведен обкос растительности в 3 населенных пунктах, с.. Степановка, с.Октябрьское, с.Мазеповка; была проведена проверка пожарных гидрантов,проведено 4 заседания КЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности при Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 26,6 | 26,6 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие *Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера*  | Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района | В соответствии с соглашением Администрации Рыльского района Курской области от 29.12.2014г № 25 «О передаче органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области.Размещение на информационных стендах Администрации поселения заметок и статей о деятельности Администрации поселения по ГО и вопросам защиты населения от ЧС;проведено 8 сходов граждан;-80 граждан присутствующих на сходах проинформировано о мерах пожарной безопасности;роздано около 270 памяток и буклетов;работа с методической литературой и разработка НПА по вопросам защиты населения и территорий от ЧС;проведено 6 рейдов по местам проживания лиц, ведущих нездоровый образ жизни | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,8 | 0,8 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: *Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения* | Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района | В соответствии с соглашением Администрации Рыльского района Курской области от 29.12.2014г № 25 «О передаче органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,3 | 0,3 |  |

**3. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ**

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |  |
|  1 | Постановление Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района от 20.04.2022 № 24 « О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Пожарная безопасность и защита населения и территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы и на период до 2023 года» | Уточнение объема финансирования +1,1 тыс.рублей |
| 2 | Постановление Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района от 26.08.2022 № 58 « О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Пожарная безопасность и защита населения и территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы и на период до 2023 года» | Уточнение объема финансирования +0,9 тыс.рублей |
| 3 | Постановление Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района от 28.12.2022 № 95 « О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Пожарная безопасность и защита населения и территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы и на период до 2023 года» | Уточнение объема финансирования +3,7 тыс.рублей |

**4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 27,7 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы // | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2021 год  | Объем финансированияФакт за 2021 год  | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
|  Подпрограммы  |  | Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  |  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11 |
| Программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы и на период до 2023 года» |  | **27,7** |  |  | **27,7** | **27,7** |  |  | **27,7** | **-** |
| *1.Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области»* | ***Итог по подпрограмме 1*** | **27,7** |  |  | **27,7** | **27,7** |  |  | **27,7** | **-** |
|  | Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | **26,6** |  |  | **26,6** | **26,6** |  |  | **26,6** | - |
|  | Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по организации иосуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  | **0,7** |  |  | **0,7** | **0,7** |  |  | **0,7** |  |
|  | Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | **0,4** |  |  | **0,4** | **0,4** |  |  | **0,4** |  |

**5.Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

**Целевые показатели**

 Таблица № 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей,предусмотренные Программой |
| 1 год реализации Программы2019г. | 2 год реализации Программы2020г. | 3 год реализации Программы2021г. | 4 год реализации Программы2022г. | 5 год реализации Программы2023г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Снижение количества пожаров | % от базового показателя 2019 года | 3 единиц | 2 единицы | 1 единицы | 1 единицы | 1 единицы |
| 2 | Охват населения оповещаемого системой оповещения | процент | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об оценке эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица № 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Отклонение от планового значения (процентов) |
| год, предшествующий отчетному [2020](#Par1462) | отчетный год 2021 | 2020 | 2021 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа **«Пожарная безопасность и защита населения и территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы и на период до 2023 года»** |
| Подпрограмма 1 *«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области" муниципальной программы Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области «Пожарная безопасность и защита населения и территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы и на период до 2023 года»* |
| 1.1 | Снижение количества пожаров | ед | 1 | 1 | 1 | - | - |
| *Подпрограмма 2«Обеспечение пожарной безопасности на территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области" муниципальной программы Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области «Пожарная безопасность и защита населения и территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы и на период до 2023 года»* |
| 1.2 | Охват населения оповещаемого системой оповещения | процент | 95 | 95 | 95 | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы(П1+П2+П3) : 4=Э программы | (1/1+95/95)/2=(100+100)/2= 100 процентов |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой | процентов | 100 |

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет поселения– 27,7 тыс. рублей. / 27,7 тыс. рублей х 100% =100%

Анализ реализации программы в 2021 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы почти достигнуты.

**6.Дальнейшая реализация программы:**

Отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы за отчетный период нет.

Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2022 год не требует никаких корректировок и идет строго по плану реализации муниципальной программы «**Пожарная безопасность и защита населения и территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы и на период до 2023 года**», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района от 01.11.2018 №123.