Утвержден постановлением

Администрации Октябрьского сельсовета

Рыльского района от 17.04.2025г №18

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о реализации муниципальной программы **«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019 - 2021 годы и на период до 2026 года»**»**  за 2024 год

**I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Октябрьского сельсовета Рыльского района от 25.12.2023г № 93 «О бюджете Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019 - 2021 годы и на период до 2026 года»» в 2024 году предусмотрено 3,1 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 0 тыс.рублей, из бюджета сельского поселения– 3,1 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили ,0 тыс. рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источникифинансирования | Уточненный план ассигнований на 2024 год(тыс. рублей) | Кассовый расход(тыс. рублей) | Процентисполнения(гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 3,1 | 0 | 0 |
| Всего | **3,1** | **0** | **0** |

**2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация Программы обеспечила уменьшение расходов энергоресурсов по муниципальным учреждениям коммунальной инфраструктуры путем выполнения мероприятий по согласованным целям, задачам и срокам исполнения, охватывающим отдельные направления работ.

Подпрограмма **«Проведение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области»**

Основное мероприятие 1.1 «Улучшение показателей энергетической эффективности в муниципальных учреждениях».

Данное мероприятие предусматривало:

* анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;
* совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
* проведение обязательных энергетических обследований;
* нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, жилищном фонде, уличном освещении;
* мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства;
* проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области;

Основное мероприятие 1.2 «Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения».

Данное мероприятие предусматривало:

* распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 2.

 **Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель   | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполне-ния мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма 1** **«Проведение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области»** |  |  |
| 1.1  | Основное мероприятие: *улучшение показателей энергетической эффективности в муниципальных учреждениях* | Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района | По данному мероприятию проведение работы по улучшению энергетической эффективности уличного освещения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3,1 | 0 |  |
| 1.2 | *пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения* | Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района | Распространена информация об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 |  |

**3. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ**

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |  |
| 1 | Постановление Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района от 25.10.2024 № 61 « О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019– 2021 годы и на перспективу до 2026 года» | Уточнение объема финансирования +32,0 тыс.рублейБыло 10, стало 3,1 |

**4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 3,1 тыс.руб., кассовые расходы не производились

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы // | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2024 год  | Объем финансированияФакт за 2024 год  | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
|  Подпрограммы  |  | Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  |  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11 |
| Программа *«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019 - 2021 годы и на период до 2026 года»»* |  | **3,1** |  |  | **3,1** | **0** |  |  | **0** |  |
| *1.Подпрограмма «Проведение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области»* | *Итог по подпрограмме 1* | 3,1 |  |  | 3,1 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | улучшение показателей энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | 3,1 |  |  | 3,1 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

**Целевые показатели**

 Таблица № 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей,предусмотренные Программой |
| 1 год реализации Программы2020г. | 2 год реализации Программы2021г. | 3 год реализации Программы2022г. | 4 год реализации Программы2023г. | 5 год реализации Программы2024г. | 6 год реализации Программы2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 |
| 1 | Отношение экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | процент | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. | ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об оценке эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица № 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Отклонение от планового значения (процентов) |
| год, предшествующий отчетному [20](#Par1462)23 | отчетный год 2024 | 2023 | 2024 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа **«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019 - 2021 годы и на период до 2026 года»**»** |
| Подпрограмма 1 *«Проведение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области»* |
| 1.1 | Отношение экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | процент | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - |
| 1.2 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. | ед. | 2 | 2 | 2 | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы(П1+П2+П3) : 4=Э программы | (3/3+2/2)/2 = 100 процентов |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой | процентов | 100 |

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет поселения– 0 тыс. рублей. / 3,1 тыс. рублей х 100% =0%

Анализ реализации программы в 2024 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

**6.Дальнейшая реализация программы:**

Отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы за отчетный период нет.

Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2025 год не требует никаких корректировок и идет строго по плану реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019 - 2021 годы и на период до 2026 года»», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района от 07.06.2013 №31.

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1. энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере;
2. энергосбережение и повышение энергетической эффективности в уличном освещении;
3. обеспечение учета потребляемых энергетических ресурсов.