Утвержден постановлением

Администрации Октябрьского сельсовета

Рыльского района от 17.04..2025г №18

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы « Развитие культуры в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2024 год**

1. **РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Октябрьского сельсовета Рыльского района от 25.12.2023г № 93 «О бюджете Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» в 2024 году предусмотрено 137,9 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 0 тыс.рублей, из бюджета сельского поселения– 137,9 тыс. рублей, (в т.ч. межбюджетные трансферты на осуществление части переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по решению вопросов местного значения- 0 тыс.рублей)

Кассовые расходы составили 137,9 тыс. рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источникифинансирования | Уточненный план ассигнований на 2024 год(тыс. рублей) | Кассовый расход(тыс. рублей) | Процентисполнения(гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства областного бюджета |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 137,9 | 137,9 | 100 |
| Всего | 137,9 | 137,9 | 100 |

**2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Подпрограмма: **«Развитие народного творчества и культурно- досуговой деятельности в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области»**

Основное мероприятие:

* Организация культурно-досуговой деятельности.

Ставились следующие задачи:

* сохранение и развитие национальной культуры населения, проживающего в Октябрьском сельсовете,
* поддержка самодеятельного художественного творчества и культурно-

досуговой деятельности,

* повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений

 культуры и искусства,

* компьютеризация СДК,
* укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

 В ходе реализации подпрограммы:«Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области» за 2024 год были выполнены мероприятия направленные на сохранение богатого самобытного культурного наследия Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области, повышение социальной роли культуры в сельском поселении, формирование бережного отношения к своему прошлому и к прошлому других народов, формирование любви к своей родине, воспитание у детей желания познавать культуру своего народа через песни, танцы, игры, памятные даты, совершенствование патриотического воспитания молодежи и подростков, формирования навыков здорового образа жизни.

 Вся работа должна быть направлена на воспитание добропорядочного, умного, здорового поколения умеющего общаться и достойно проводить свободное время. Формирование моральных семейных ценностей. Участие одаренных детей в районных фестивалях и конкурсах дают всем детям равный доступ к проявлению своих творческих способностей.

 Мероприятия с людьми пожилого возраста не были проведены в связи с тем, что в Курской области объявлено чрезвычайное положение с 7 августа 2024г. За 2024 год количество кружков и участников в клубных формированиях были сохранены.

 Для детей до 7 августа проведены мероприятия разной формы: беседы, конкурсы, викторины, тематические вечера и дискотеки.

Подпрограмма: **«Наследие»**

Основное мероприятие:

- Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по сохранению, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Ставились следующие задачи:

* осуществление взаимодействия по вопросам выявления, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия местного (муниципального) значения,
* обеспечение сохранения объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств районного бюджета,
* осуществление учета объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
* контроль за осуществлением работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения;
* сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных на территории поселения.

. **Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель   | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполне-ния мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма 1** **«Развитие народного творчества и культурно- досуговой деятельности в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области»** |  |  |
| 1.1  | Основное мероприятие: *Организация культурно-досуговой деятельности* | Глава | Заключено соглашение №9 от 29.12.2023г Субсидия на софинансирование расходов обязательств по создан.условий для обеспечения поселений, по организации досуга и услугами организации культуры  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 137,9 | 137,9 |  |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Наследие»**  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: *Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по сохранению, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения* | Глава | В соответствии с соглашением Администрации Рыльского района Курской области от 29.12.2014г № 25 «О передаче органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области»  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 |  |

**3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ**

В течение финансового года в муниципальную программу вносились изменения

Таблица № 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |  |
| 1 | Постановление Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района от 25.10.2024 № 61 « О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2020 годы и на период до 2026 года» | Уточнение объема финансирования -413,7 тыс.рублей |

**4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 137,9 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы // | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2024 год  | Объем финансированияФакт за 2024 год  | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
|  Подпрограммы  |  | Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  |  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11 |
| Программа «Развитие культуры в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» |  | **137,9** |  |  | **137,9** | **137,9** |  |  | **137,9** |  |
| *1.Подпрограмма «Развитие народного творчества и культурно- досуговой деятельности в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области»* | ***Итог по подпрограмме 1*** | **137,9** |  |  | **137,9** | **137,9** |  |  | **137,9** |  |
|  | Организация культурно-досуговой деятельности | 137,9 |  |  | 137,9 | 137,9 |  |  | 137,9 |  |
| *1.Подпрограмма «Наследие»* | ***Итог по подпрограмме 2*** | **0** |  |  | **0** | **0** |  |  | **0** |  |
|  | Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по сохранению, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |

**5.Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

**Целевые показатели**

 Таблица № 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей,предусмотренные Программой |
| 1 год реализации Программы2020г. | 2 год реализации Программы2021г. | 3 год реализации Программы2022г. | 4 год реализации Программы2023г. | 5 год реализации Программы2024г. | 6 год реализации Программы2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Число культурно-досуговых мероприятий | ед | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел | 1635 | 1640 | 1645 | 1645 | 1648 | 1648 |
| 3 | Число клубных формирований | ед | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | Количество участников клубных формирований | ед | 47 | 49 | 50 | 52 | 52 | 52 |
| 5 | Количество пользователей | чел | 520 | 520 | 520 | - | - | - |
| 6 | Количество посещений | ед | 5240 | 5240 | 5240 | - | - | - |
| 7 | Количество выданных документов | экз | 11100 | 11100 | 11100 | - | - | - |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об оценке эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица № 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Отклонение от планового значения (процентов) |
| год, предшествующий отчетному [2023](#Par1462) | отчетный год 2024 | 2023 | 2024 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа **«**«Развитие культуры в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» |
| Подпрограмма 1 *«Развитие народного творчества и культурно- досуговой деятельности в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области»* |
| 1.1 | Число культурно-досуговых мероприятий | ед | 68 | 68 | 28 | - | - |
| 1.2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел | 1125 | 1648 | 125 | +5 | -520 |
| 1.3 | Число клубных формирований | ед | 9 | 8 | 9 | - | +1 |
| 1.4 | Количество участников клубных формирований | чел | 60 | 52 | 52 | -38 | +8 |
| Подпрограмма 2 *«Наследие»* |
| 1.5 | Количество пользователей | чел |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Количество посещений | ед |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Количество выданных документов | экз |  |  |  |  |  |
| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы(П1+П2+П3) : 4=Э программы | (68/68+1125/1645+9/8+60/52)/ 4=(100+68,4+112,5+115,4)/4 = 99,1 процентов |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой | процентов | 99,1 |

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет поселения– 137,9 тыс. рублей. / 137,9 тыс. рублей х 100% =100%

Анализ реализации программы в 2024 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что оценка эффективности Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

**6.Дальнейшая реализация программы:**

 В 2024 году в рамках муниципальной целевой программы «Развитие культуры в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

**Целями Программы** **является:** повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского сельсовета Рыльского района и нуждающихся в социальной защите государства. Задачами Программы являются: выполнение переданных полномочий по социальной поддержке населения; привлечение многодетных семей, семей, воспитывающих детей- инвалидов, к участию в социально-культурных мероприятиях; улучшение жилищных условий отдельных− категорий граждан.

 Анализ реализации Программы в 2024 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты полностью.

 Необходимы средства из областного бюджета на поддержку в вопросе по улучшению материальной и технической базы учреждений культуры, оснащение СДК музыкальной техникой и оргтехникой. Создание благоприятных условий для творческой деятельности всех возрастных групп населения.