# Утвержден постановлением

# Администрации Октябрьского сельсовета

# Рыльского района от 17.04.2025г №18

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о реализации муниципальной программы **«**Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года**»** за 2024год

**I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Октябрьского сельсовета Рыльского района от 25.12.2023г № 93 «О бюджете Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» в 2024 году предусмотрено из бюджета сельского поселения– 14,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 0 тыс. рублей.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Уточненный план ассигнований на 2024 год (тыс. рублей) | Кассовый расход  (тыс. рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 14,0 | 0 | 0 |
| Всего | **14,0** | **0** | **0** |

**2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» (далее муниципальная программа) направлена на решение одного из важных вопросов местного значения -

создание условий для повышения эффективности и прозрачности управления и распоряжения муниципальной собственностью Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области.

Основными задачами муниципальной программы являются:

-повышение доходности от использования и реализации муниципального имущества;

- осуществление государственной регистрации права собственности муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области на объекты недвижимости;

- создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области;

- осуществление контроля за использованием муниципального имущества.

Муниципальная программа включает 1 подпрограмму:

Подпрограмма 1 **«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области»**

Основное мероприятие: Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области.

Данное мероприятие предусматривало: расходы муниципального образования на реализацию мероприятий по созданию условий для проведения муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на территории Октябрьского сельсовета.

В 2024 году продолжалась разъяснительная работа с гражданами по оформлению прав на жилые дома и земельные участки. Результат проведенной работы: всего в поселении 419 индивидуальных жилых дома, 262 жилых домов оформлено в собственность граждан, 262 земельных участков оформлено гражданами под жилыми домами. В настоящее время остается неоформленными 157 жилых дома и 195 земельных участков. Задача оформления права собственности граждан на индивидуальные жилые дома и земельные участки под ними является приоритетной в работе сельских администраций.

       Проводилась работа по оформлению права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли. Всего в поселении было 603,06 га невостребованных земельных доли, оформлены в собственность через суд 55 земельных долей или 290,95 га., 59 земельных долей (312,11 га) выбыли в связи с объявлением наследников, работа по оформлению права собственности на земельные доли муниципальным образованием окончена.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 2.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполне-  ния мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Подпрограмма 1** **«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области»** | | | | | | | | |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области. | | Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района | Проведены мероприятия по  оптимизации состава имущества  муниципальной собственности  Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области. | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 14,0 | 0 | 14,0 |

**3. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ**

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились

**4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 14,0 тыс.руб.

Средства не использовались.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2024 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы // | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2024 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2024 год | | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Подпрограммы |  | Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | | |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» |  | **14,0** |  |  | **14,0** | **0** |  |  | **0** | **14,0** не достаток средств | |
| *1.Подпрограмма* «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области» | ***Итог по подпрограмме 1*** | **14,0** |  |  | **14,0** | **0** |  |  | **0** |  | |
|  | *Расходы муниципального образования на проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области* | 14,0 |  |  | 14,0 | 0 |  |  | 0 |  | |

**5.Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

**Целевые показатели**

Таблица № 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей  результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей,  предусмотренные Программой | | | | | |
| 1 год реализации Программы  2020г. | 2 год реализации Программы  2021г. | 3 год реализации Программы  2022г. | 4 год реализации Программы  2023г. | 5 год реализации Программы  2024г | 6 год  реализации  Программы  2025г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области, по отношению к общему числу объектов, учтенных в Реестре муниципального имущества муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области | процент | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Процент поступления доходов в бюджет Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области от сдачи в аренду муниципального имущества | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об оценке эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица № 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Отклонение  от планового значения (процентов) | | |
| год,  предшествующий  отчетному [2023](#Par1462) | отчетный год 2024 | | 2023 | 2024 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Муниципальная программа **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года»** | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области*»* | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области, по отношению к общему числу объектов, учтенных в Реестре муниципального имущества муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области | процент | 20,0 | 30,0 | 20,0 | - | | -10,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.2 | Процент поступления доходов в бюджет Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области от сдачи в аренду муниципального имущества | процент | 0 | 100 | 0 | - | | -100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы(П1+П2+П3) : 4=Э программы | (20/30+0/100)/2=(66,7+0)/2= 33,3 процентов | |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой | процентов | 33,3 |

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет поселения– 0 тыс. рублей. / 14,0 тыс. рублей х 100% =0,0%

Анализ реализации программы в 2024 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 33,3 процента, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы не достигнуты, в связи с недостатком средств.

**6.Дальнейшая реализация программы:**

Отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы за отчетный период нет.

Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2025 год не требует никаких корректировок и идет строго по плану реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района от 01 ноября 2018 2015г № 130.